## RTL_TB_Tasks
阶段 | 任务编号 | 任务名称 | 成员 | 任务描述 | 输入/依赖 | 输出交付物 | 验收指标 | 优先级 | 状态
RTL/TB 接入 | T01 | TB 读取 runlist 与 pair 列表 | 成员 3 | 读取 Soft/output/06_stimulus/03_tb_runlist/case/<case>/tb_runlist.json，按 run_id 顺序遍历 pair。 | tb_runlist.json | TB runlist parser / pair iterator | 能打印 case1/case2/case3 的 pair 顺序、operation_code、mem 路径，路径全部存在。 | P0 | 待开始
RTL/TB 接入 | T02 | TB 加载 SRAM mem 文件 | 成员 3 | 读取 A_ptr/A_index/A_data/B_ptr/B_index/B_data/C_golden_fp16.mem，并装载到 TB 内部存储模型。 | pairXX/*.mem | TB SRAM preload task | 每个 pair 的 mem 行数与 input_config.json 中 ptr_len/index_len/data_len/output_len 一致。 | P0 | 待开始
RTL 接口 | T03 | 定义 top_accelerator 端口 | 成员 2 | 确定 clk/rst_n/start/done、operation_code、矩阵尺寸、SRAM 访问端口和 C 输出接口。 | input_config.json, MATMUL_FLOW.md | RTL top 端口定义文档与 top skeleton | TB 可实例化 top，start/done 时序可仿真，接口命名稳定。 | P0 | 待开始
RTL 接口 | T04 | SRAM/BRAM wrapper 骨架 | 成员 2 | 实现 A/B Ptr、Index、Data 与 C 输出存储接口的同步读写 wrapper。 | top 端口定义 | memory wrapper RTL | TB 可完成 preload，RTL 可按地址读出预期 word。 | P0 | 待开始
RTL 控制 | T05 | pair 级控制 FSM | 成员 2 | 实现 IDLE/RUN/DONE 基础控制，接收 start，处理完成后拉高 done。 | top skeleton, operation_code | control FSM RTL | TB 连续运行 10 个 pair，start/done 无死锁，done 只对应当前 pair。 | P0 | 待开始
TB 验证 | T06 | 空 top smoke test | 成员 3 | 在 matcher/compute 未接入前，用空计算 top 跑通 runlist、preload、start/done、切换 pair 流程。 | T01-T05 | smoke testbench | case1 能完整遍历 10 个 pair，仿真结束码为 pass。 | P0 | 待开始
乘法 RTL | T07 | RowPtr/ColPtr 行列范围读取 | 成员 2 | 由 ptr[i+1]-ptr[i] 得到 A 行和 B 列有效 index 范围，处理空行/空列跳过。 | A_ptr/B_ptr SRAM | range loader RTL | 对随机 pair 抽样，范围长度与 input_config 和 golden trace 对齐。 | P0 | 待开始
乘法 RTL | T08 | 4-entry index window 与 refill | 成员 2 | 实现 A/B 每侧 16-entry index window/FIFO，支持 4-entry burst refill。 | A_index/B_index SRAM | index window RTL | 空行、短行、长行均不越界；window 消耗与 refill 不丢 index。 | P0 | 待开始
乘法 RTL | T09 | 双指针 merge matcher | 成员 2 | 对 A 行和 B 列有序 index 执行流式双指针匹配，命中后输出 offset pair。 | index window | matcher RTL | 命中数量与 Soft/output/04_matmul_model 的 task_trace 对齐。 | P0 | 待开始
乘法 RTL | T10 | 命中任务 FIFO | 成员 2 | 将命中 offset 压缩为 a_data_addr、b_data_addr、c_addr、last，并写入同步 FIFO。 | matcher output | task FIFO RTL | FIFO 满/空/反压时无任务丢失，顺序与 task_trace 一致。 | P0 | 待开始
乘法 RTL | T11 | Data_SRAM 按需读取与 MAC 接入 | 成员 2 | 仅在 task FIFO 有任务时读取 A/B data 并送入 FP 乘加路径。 | task FIFO, A/B data SRAM | data fetch + MAC RTL | 单个 C 元素累加结果与 golden fp16 一致。 | P0 | 待开始
加减法 RTL | T12 | CSR 加减法执行路径 | 成员 2 | A/B 均按 row CSR，依据 operation_code 执行 FP16 加法或减法并输出 dense C。 | A/B CSR mem, operation_code | add/sub RTL path | add1/add2/add3/sub1/sub2/sub3 demo 的 C 输出与 golden 一致。 | P1 | 待开始
TB 验证 | T13 | C 输出采集与 golden 比对 | 成员 3 | 采集 RTL C 输出，与 C_golden_fp16.mem 按地址逐项比较。 | C output, C_golden_fp16.mem | TB compare task | 首个 mismatch 能打印 pair、addr、expected、actual；无 mismatch 时输出 pass。 | P0 | 待开始
TB 验证 | T14 | case1-3 自动回归脚本 | 成员 3 | 自动运行 case1/case2/case3，汇总 pass/fail 和 mismatch 数量。 | T01-T13 | 仿真回归脚本与日志 | 三组 case 可一键运行，失败时定位到具体 pair。 | P1 | 待开始
软件维护 | T15 | RTL 输出格式对齐 07_checker 规划 | 成员 1 | 等待 RTL 输出文件格式确定后，规划 07_checker 输入字段、mismatch 报告格式和批量检查入口。 | RTL 输出格式, TB 日志 | 07_checker 设计说明 | 明确 checker 读取路径、字段、误差规则和报告格式。 | P2 | 待 RTL 输出格式确定
软件维护 | T16 | Soft 产物与 RTL 变更同步 | 成员 1 | 当 SRAM word 宽、operation_code、FP 模式或输出布局变化时，同步更新 06_stimulus。 | RTL 接口变更 | Soft/scripts 与 docs 更新 | 重新生成 output 后 82 条软件测试仍通过。 | P2 | 持续维护
乘法 RTL | T17 | PE 简替计算单元 | 成员 2 | 实现 pe_simple.v：FIFO_Data 输入 FP16 A/B，转换为 FP32 后执行乘/加/减并在 FP32 累加，calc_finish 时输出 FP16 C。 | FIFO_Data, operation_code, calc_finish | pe_simple.v | pe_simple.v 可单独通过 iverilog 语法检查，normal/zero 基础样例计算方向正确，接口可接入 top。 | P0 | 进行中
TB 验证 | T18 | PE 简替模块单元测试 | 成员 3 | 编写 pe_simple_tb.v，构造 FP16 输入对和 calc_finish 时序，验证 FP32 累加后输出 FP16 的结果。 | pe_simple.v, FP16 测试向量 | pe_simple_tb.v | 覆盖零值、正负 normal 数、多次累加、calc_finish/one_done/c_valid 时序，仿真结束码为 pass。 | P0 | 待开始